## Gantt
DIAGRAMMA DI GANTT PROGETTO
Agente AI Multimodale per Customer Care: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
TEAM GESTIONALI: Giuseppe Fuscaldi, Ivano Di Ceglie |  | 2026-05-07
TEAM INFORMATICI: Roberto Carriero, Angelo Mastrangelo |  | 2026-07-07
62 Giorni
ATTIVITÀ / FASE | TEAM RESPONSABILE | STATO | W1 07/05–13/05 | W2 14/05–20/05 | W3 21/05–27/05 | W4 28/05–03/06 | W5 04/06–10/06 | W6 11/06–17/06 | W7 18/06–24/06 | W8 25/06–01/07 | W9 02/07–07/07
FASE 0: PROJECT MANAGEMENT
Pianificazione Progettuale | TEAM GESTIONALE | DONE
Analisi Preliminare | TEAM INFORMATICO | DONE
TEAM GESTIONALE
Documentazione | TEAM GESTIONALE | DONE
TEAM INFORMATICO
Presentazione Finale | TEAM GESTIONALE | DONE
TEAM INFORMATICO
ATTIVITÀ / FASE | TEAM RESPONSABILE | STATO | W1 07/05–13/05 | W2 14/05–20/05 | W3 21/05–27/05 | W4 28/05–03/06 | W5 04/06–10/06 | W6 11/06–17/06 | W7 18/06–24/06 | W8 25/06–01/07 | W9 02/07–07/07
FASE 1: BENCHMARKING E ACQUISIZIONE DATI
Benchmarking Tecnologico | TEAM INFORMATICO | DONE
Creazione Knowledge Base | TEAM INFORMATICO | DONE
ATTIVITÀ / FASE | TEAM RESPONSABILE | STATO | W1 07/05–13/05 | W2 14/05–20/05 | W3 21/05–27/05 | W4 28/05–03/06 | W5 04/06–10/06 | W6 11/06–17/06 | W7 18/06–24/06 | W8 25/06–01/07 | W9 02/07–07/07
FASE 2: PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
Setup Progetto e Sviluppo RAG | TEAM INFORMATICO | DONE
Sviluppo Backend e Database | TEAM INFORMATICO | DONE
Sviluppo Moduli AI e Multimodalità | TEAM INFORMATICO | DONE
Sviluppo Frontend e Dashboard Operatore | TEAM INFORMATICO | DONE
ATTIVITÀ / FASE | TEAM RESPONSABILE | STATO | W1 07/05–13/05 | W2 14/05–20/05 | W3 21/05–27/05 | W4 28/05–03/06 | W5 04/06–10/06 | W6 11/06–17/06 | W7 18/06–24/06 | W8 25/06–01/07 | W9 02/07–07/07
FASE 3: TESTING & DEPLOYMENT
Test e Valutazione | TEAM INFORMATICO | DONE
TEAM GESTIONALE

## Gantt + WBS
DIAGRAMMA DI GANTT PROGETTO
Agente AI Multimodale per Customer Care: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
TEAM GESTIONALI: Giuseppe Fuscaldi, Ivano Di Ceglie |  | INIZIO | 2026-05-07
TEAM INFORMATICI: Roberto Carriero, Angelo Mastrangelo |  | FINE | 2026-07-07
|  | DURATA | 62 giorni
ATTIVITÀ / FASE | RESPONSABILE | SUPPORTO | STATO | W1 07/05–13/05 | W2 14/05–20/05 | W3 21/05–27/05 | W4 28/05–03/06 | W5 04/06–10/06 | W6 11/06–17/06 | W7 18/06–24/06 | W8 25/06–01/07 | W9 02/07–07/07
FASE 0: PROJECT MANAGEMENT
Pianificazione Progettuale |  |  | DONE
Definizione delle scadenze e divisione delle task nel team | FUSCALDI | DI CEGLIE | DONE
Analisi Preliminare |  |  | DONE
Definizione degli obiettivi del progetto e dello scenario applicativo | TUTTI | - | DONE
Analisi dei requisiti funzionali e non funzionali del sistema | CARRIERO | MASTRANGELO | DONE
Documentazione |  |  | DONE
Scrittura della documentazione e relazione finale | CARRIERO | MASTRANGELO | DONE
Presentazione Finale |  |  | DONE
Preparazione slide PowerPoint | FUSCALDI | DI CEGLIE | DONE
Realizzazione video-demo dimostrativo | MASTRANGELO | CARRIERO | DONE
Test discussione orale | FUSCALDI | - | DONE
DI CEGLIE
CARRIERO
MASTRANGELO
ATTIVITÀ / FASE | RESPONSABILE | SUPPORTO | STATO | W1 07/05–13/05 | W2 14/05–20/05 | W3 21/05–27/05 | W4 28/05–03/06 | W5 04/06–10/06 | W6 11/06–17/06 | W7 18/06–24/06 | W8 25/06–01/07 | W9 02/07–07/07
FASE 1: BENCHMARKING E ACQUISIZIONE DATI
Benchmarking Tecnologico |  |  | DONE
Studio e confronto delle tecnologie per lo sviluppo | CARRIERO | MASTRANGELO | DONE
Creazione Knowledge Base |  |  | DONE
Ricerca e memorizzazione in JSONL dei dati rilevanti dalle fonti informative ufficiali per la KB | MASTRANGELO | CARRIERO | DONE
ATTIVITÀ / FASE | RESPONSABILE | SUPPORTO | STATO | W1 07/05–13/05 | W2 14/05–20/05 | W3 21/05–27/05 | W4 28/05–03/06 | W5 04/06–10/06 | W6 11/06–17/06 | W7 18/06–24/06 | W8 25/06–01/07 | W9 02/07–07/07
FASE 2: PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
Setup Progetto e Sviluppo RAG |  |  | DONE
Definizione architettura del sistema e schema E/R database SQL | CARRIERO | MASTRANGELO | DONE
Progettazione del database vettoriale e ingest knowledge base | MASTRANGELO | CARRIERO | DONE
Setup e configurazione Docker e repository GitHub | CARRIERO | MASTRANGELO | DONE
Sviluppo Backend e Database |  |  | DONE
Sviluppo API e logica applicativa | MASTRANGELO | CARRIERO | DONE
Implementazione delle tabelle SQL | CARRIERO | MASTRANGELO | DONE
Sviluppo Moduli AI e Multimodalità |  |  | DONE
Integrazione modelli AI (LLM, speech-to-text e visione) e orchestratore LangGraph | MASTRANGELO | CARRIERO | DONE
Sviluppo Frontend e Dashboard Operatore |  |  | DONE
Sviluppo interfaccia utente responsive e mobile-first con PWA | CARRIERO | MASTRANGELO | DONE
Sviluppo dashboard operatore per gestione customer care | CARRIERO | MASTRANGELO | DONE
ATTIVITÀ / FASE | RESPONSABILE | SUPPORTO | STATO | W1 07/05–13/05 | W2 14/05–20/05 | W3 21/05–27/05 | W4 28/05–03/06 | W5 04/06–10/06 | W6 11/06–17/06 | W7 18/06–24/06 | W8 25/06–01/07 | W9 02/07–07/07
FASE 3: TESTING & DEPLOYMENT
Test e Valutazione |  |  | DONE
Definizione KPI per valutazione performance tecniche e operative | DI CEGLIE | FUSCALDI | DONE
Esecuzione test end-to-end e raccolta metriche numeriche | CARRIERO | - | DONE
MASTRANGELO
DI CEGLIE
FUSCALDI
Build Docker Compose e deployment pubblico con tunneling Cloudflare | MASTRANGELO | CARRIERO | DONE